## 信工
信息工程学院2018-2019学年第2学期重点工作计划安排表
部门 | 项目名称 | 序号 | 内容 | 责任人 | 完成时间
应电 | 招生 | 1 | 提前招生工作 | 贾宁 | 3月
| 校企合作 | 2 | 紫光云数现代学徒制班 | 葛海江 | 2月-6月
|  |  | 顶岗企业调研联系 | 贾宁 | 3月-4月
| 技能大赛 | 3 | 高职技能大赛：电子产品设计及制作 | 郭志宏 | 4月-5月
|  |  | 高职技能大赛：电子产品芯片级检测维修与数据恢复 | 郭志宏 | 4月-5月
| 电子作品展示 | 4 | 三楼电子作品展示区改建 | 葛海江 | 3月-5月
| 社会服务 | 5 | 横向课题3项，到款额30万元 | 贾宁 | 7月前
|  |  | 社会培训100人次（智能电子产品设计） | 葛海江 | 7月前
信安 | 安恒学院建设 | 1 | 加强与安恒公司合作，完成“高职名校”网络安全检测中心的方案论证与招标工作。 | 宣乐飞、富众杰 | 2019-06-30
|  |  | 建设信息安全应急响应培训中心，开展首期培训工作。 | 宣乐飞 | 2019-04-30
|  |  | 推进学徒班建设，在17级组建学徒班1个，开展师徒对接工作。 | 宣乐飞 | 2019-06-30
|  |  | 做好16级顶岗实习的检查 | 宣乐飞 | 2019-05-30
|  |  | 配合安恒公司做好西湖论剑活动各项工作。 | 宣乐飞 | 2019-04-30
| 课程建设 | 2 | 完成国家资源库项目资金审计，项目验收相关工作。 | 宣乐飞 | 2019-04-30
|  |  | 开展浙江省在线精品课程建设，课程群1-2门课程进入浙江省在线课程平台开展建设应用。 | 宣乐飞等 | 2019-06-30
| 技能大赛 | 3 | 参加信息安全、计算机网络应用、芯片维修技能大赛，力争2项目进入国赛。 | 吴兴法、申毅、宣乐飞、富众杰 | 2019-04-30
|  |  | 配合分院做好中职、高职信息安全技能大赛的各项筹备工作。 | 吴兴法、宣乐飞 | 2019-04-30
| 师资建设 | 4 | 安排1-2教师参加应急响应培训和CISP认证教师培训。 | 宣乐飞 | 2019-06-30
| 社会服务 | 5 | 中职教师网络空间安全技能培训班。 | 宣乐飞、吴兴法 | 2019-07-30
|  |  | 完成CISP培训班4-5期。 | 宣乐飞 | 2019-08-30
软件 | 推进新的校企合作、产教融合、现代学徒制试点和企业定制班，开拓校外顶岗实习企业，加强校企合作课程建设，提高专业对口就业； | 1 | 3月 产教融合学徒班项目汇报 | 赵文明 | 2018-04-10
|  | 2 | 5月初 学生回校汇报 | 赵文明 | 2018-05-04
|  | 3 | 5月 联系对口企业成立新的订单班或学徒班 | 杨森 | 2018-05-20
| 提升学生竞争力，通过晚自习辅导和课外兴趣小组的形式重点推进大学生程序设计大赛、服务外包大赛和前迪光杯多媒体制作大赛等三个学科或技能竞赛项目； | 4 | 3月-4月底 每周1-3晚上进行校队集训，参与培训人员十人以上 | 杨森 | 2018-04-29
|  | 5 | 5月初-6月初 服务外包大赛集训，参与人员八人左右 | 杨森、朱涛 | 2018-05-30
|  | 6 | 6月-8月 迪光杯竞赛招募和组队选拔工作 | 温颖 | 2018-06-30
| 更改、完善2018年级的人才培养方案； | 7 | 5月初前 2-3队教师走访学生的实习情况，进行相关培养规格的收集 | 朱涛 | 2018-05-04
|  | 8 | 5月中 修订新的人才培养方案 | 杨森 | 2018-05-15
| 改革教学手段、教学形式，加强教材建设，提升教学信息化程度； | 9 | 6月底前，校本教材达到6本 | 杨森 | 2018-06-30
|  | 10 | 在线开放课程建设，整体设计、单元设计和视频录制时长2小时 | 杨森 | 6月30日
计应 | 定制班 | 1 | 与浙江新再灵科技股份有限公司合作开设一个“电梯大数据技术人才”定制班 | 李新辉 | 2019.3
|  | 2 | 与杭州览众数据科技有限公司合作开设一个大数据技术应用定制班 | 李新辉 | 2019.4
|  | 3 | 开设一个web前端设计定制班 | 李新辉 | 2019.6
| 毕业生实习回访 | 4 | 2019届毕业生实习企业回访 | 李新辉 | 2019.5
| 人才培养方案制定 | 5 | 2019级人才培养方案制定 | 李新辉 | 2019.6
| 参赛 | 6 | 2019年移动互联网大赛参赛 | 高永梅 | 2019.5
| 辅导自学 | 7 | 自考转身本学生的自学组织辅导 | 李新辉 | 2019.3
教科办 | 日常教学 | 1 | 课表编排与调整 | 张雪娟 | 2019-03-01
|  | 2 | 做好期初补考和成绩的录入工作 | 张雪娟 | 2019-02-27
|  | 3 | 学籍处理、留级学生成绩认定 | 张雪娟 | 2019-02-28
|  | 4 | 做好选课、重修、免修课程的落实工作 | 张雪娟 | 2019-03-13
|  | 5 | 配合应用电子技术专业做好提前招生工作 | 张雪娟 | 2019-04-30
|  | 6 | 配合做好高职、中职技能大赛工作 | 张雪娟 | 2019-04-30
|  | 7 | 组织教学公开课 | 张雪娟 | 2019-05-20
|  | 8 | 2019届毕业学分认定 | 张雪娟 | 2019-06-30
|  | 9 | 2019届毕业答辩安排 | 张雪娟 | 2019-06-30
|  | 10 | 配合各专业落实好下学期教学任务及教材征订工作 | 张雪娟 | 2019-06-30
|  | 11 | 做好教学质量检查与总结工作 | 张雪娟 | 全学期
|  | 12 | 日常教学的常态检查和督导工作 | 张雪娟 | 全学期
| 专业建设 | 13 | 配合各专业做2019级人才培养方案制定工作 | 张雪娟 | 2019-05-30
| 考核 | 14 | 教师教学工作量和教学改革与建设业绩统计 | 张雪娟 | 2019-06-30
|  | 15 | 教师教学工作业绩考核（ABC） | 张雪娟 | 2019-06-30
学工办 | 学工办重点工作 | 1 | 以“你在吗”系统和刷脸系统推进信息工程学院学生安全监管 | 班主任 | 全年
寝室长
纪律委员
|  | 2 | 做好毕业生就业相关工作 | 班主任 | 8月底
|  | 3 | 做好2015届、2017届毕业生回访工作 | 班主任 | 5月底
各专业
| 团总支重点工作 | 1 | “唱响·畅享”纪念“五·四”运动100周年主题活动 | 各社团、各团支部 | 5月底
|  | 2 | 志愿者工作-专业志愿服务项目建设（“老友计划”、“易修管家”） | / | 学期末
| 党建重点工作 | 1 | 迎接学校第二次党代会召开，做好相关配合工作 | 各党支部 | 按上级通知
|  | 2 | 按照上级党委要求开展“十九大”、“两学一做”、“喜迎新中国成立70周年”、“纪念五四运动100周年”等专题学习教育类活动 | 各党支部 | 按上级通知
|  | 3 | 推进“学习强国”APP的学习 | 各党支部 | 全年
|  | 4 | 按学校党委部署，继续开展“三个一”相关工作 | 各党支部 | 全年
|  | 5 | 落实开展“一智慧二帮扶三先做”党建特色品牌活动 | 各党支部 | 全年
|  | 6 | 继续深入推进“党建结合点”相关工作落实落细 | 各党支部 | 全年
|  | 7 | 完成上半年党员发展计划 | 各党支部 | 6月底前
综合办 | 综合办 | 1 | 津贴发放 | 刘杰 | 整学期
|  | 2 | 网上报销 | 刘杰 | 整学期
|  | 3 | 考勤 | 刘杰 | 整学期
|  | 4 | 中高职竞赛服务 | 刘杰 | 4月
|  | 5 | 教师工作业绩考核 | 刘杰 | 6月
|  | 6 | 科研计酬 | 刘杰 | 6月
|  | 7 | 教科研课题结题 | 刘杰 | 6月
|  | 8 | 中小学教师培训 | 刘杰 | 7/8月
| 工会 | 1 | 3.8妇女节活动 | 刘杰 | 3月
|  | 2 | 办公室评比 | 刘杰 | 3月
|  | 3 | 春游 | 刘杰 | 3月
|  | 4 | 月活动 | 刘杰 | 4/5/6月
|  | 5 | 运动会 | 刘杰 | 5月
|  | 8 | 清明、儿童节、端午节等福利 | 刘杰 | 4/5/6月
|  | 8 | 课间操 | 邓晓南 | 整学期
实训室 | 中高职竞赛 | 1 | 完成中、高职各类赛项的比赛工作 | 吴胜旗 | 4月底
| 保障设备稳定 | 2 | 进一步提高实训室设备的稳定性 | 吴胜旗 | 整学期
| 刷脸考勤系统 | 3 | 完成刷脸系统的安装及调试 | 吴胜旗 | 3月底
| 环境建设 | 4 | 改造实训室教学环境 | 吴胜旗 | 整学期
| 安全工作 | 5 | 坚持不懈抓安全 | 吴胜旗 | 整学期