## 任务分解
信工工作任务分解表
部门 | 序号 | 项目名称 | 内容 | 责任人 | 完成时间
信安 | 1 | 校企合作 | 1.赴安恒公司调研，看望顶岗实习学生，检查实习情况。 2.商讨“Web安全工程师”定制班相关事宜。 3.协商联合成立技术研发中心的相关事宜。 | 宣乐飞、林海平 | 2018-10-01
| 2 | 学生培养 | 开设“Web安全工程师”定制班，定制培养网安人才。 | 宣乐飞 | 2018-12-01
|  |  | h3c网络技术大赛 | 富众杰 | 2018-10-01
|  |  | 网络技术协会老带新活动，每周开展专题培训。 | 申毅、吴兴法 | 2019-01-01
| 3 | 师资队伍建设 | Linux专题培训（4-8讲） | 宣乐飞 | 2018-12-01
|  |  | 安恒专家聘请结对仪式 | 宣乐飞 | 2018-10-01
| 4 | 课程建设 | 完成国家专业教学资源库——Web应用安全课程的整改与推广工作 | 宣乐飞 | 2018-10-01
|  |  | 完成杭州市精品课程《网络安全与防护》建设。 | 吴培飞 | 2018-12-01
| 5 | 社会服务 | 完成CISP技能培训4-5期 | 宣乐飞 | 2018-12-01
应电 | 1 | 学生工作 | 始业教育暨技能大赛颁奖仪式 | 贾宁 | 2018-09-30
| 2 | 校企合作 | 紫光云数现代学制制班 | 葛海江 | 2018-10-30
|  |  | 联系新的订单班（乐晶） | 贾宁、吴红梅 | 2018-09-30
| 3 | 学期项目 | 基于“智能产品”的学期项目实施 | 张铮、彭斐 | 2018-12-30
| 4 | 课程建设 | 在线课程等开发 | 宁凡 | 整个学期
| 5 | 其他工作 | 配合市委巡察工作 | 贾宁 | 9月10月
| 6 | 学生竞赛 | 数据恢复大赛前期培训 | 郭志宏 | 整个学期
计应 | 1 | 校企合作 | 联系1家企业进校，动员10名以上在校学生参与web页面制作与图像处理 | 李新辉 | 2018.12
| 2 | Web前端定制班 | 完成定制班校内授课，推荐全部学生进企实习 | 李新辉 | 2018.11
| 3 | 技能大赛 | 参加省多媒体大赛动态网站制作建设赛项 | 胡韬 | 2018.9
| 4 | 兴趣工作室 | 根据上学期兴趣小组报名情况，每周三对学生进行一次技术上的指导 | 全体专业老师 | 2018.12
| 5 | 教师技能提升培训 | 安排1-2名教师参与大数据及人工智能相关前沿技术提升培训，提供专业技能 | 李新辉 | 2018.12
软件 | 1 | 产教融合项目 | 启动学生招募，完成15名左右的学生募集 | 朱涛 赵文明 杨森 | 9月30日
| 2 |  | 启动人员培训，和企业开展日语和测试课程的建设 | 朱涛 赵文明 杨森 | 10月20日
| 3 |  | 实施项目，教师带领学生完成一个完整测试项目 | 朱涛 赵文明 杨森 | 11月30日
| 4 | 现代学徒制项目（东忠、天正、建达） | 完善各项制度 | 杨森 赵文明 | 11月30日
| 5 |  | 走访东忠、建达、天正，进行教师和企业师傅共同评价 | 杨森 温颖 赵文明 | 12月30日
| 6 | 学生体面就业 | 企业宣讲和学生招聘，集中宣讲企业达到2-3家 | 杨森 | 9月30日
| 7 |  | 就业指导实践，联系3-5家企业进行优秀学生推荐 | 温颖 周昕 | 12月10日
| 8 | 学生分层培养 | 新生晚自习辅导，每周2次机房 | 汪露雲 杨森 | 1月10日
| 9 |  | 协会活动进行竞赛辅导，每周至少1次集体活动 | 杨森 | 1月10日
| 10 | 学生竞赛 | 省多媒体竞赛辅导参赛 | 赵文明 温颖 | 10月20日
| 11 | 专业现代化建设 | 新增校企合作课程开发2门 |  | 12月30日
| 12 |  | 专业核心课建设 | 各课程建设者 | 12月30日
教科办 | 1 | 日常教学 | 课表编排与调整 | 张雪娟 | 2018-09-15
| 2 |  | 做好期初补考和成绩的录入工作 | 张雪娟 | 2018-09-21
| 3 |  | 数据采集工作 | 张雪娟 | 2018-10-30
| 4 |  | 组织教学公开课 | 张雪娟 | 2018-11-30
| 5 | 教学督导 | 日常教学的常态检查和督导工作 | 张雪娟 | 全学期
综合办 | 1 | 津贴分配方案拟定 | 拟定分院教职工津贴分配方案，提交教代会讨论 | 刘杰 | 9月
| 2 | 考核方案拟定 | 拟定分院教职工工作业绩考核方案，提交教代会讨论 | 刘杰 | 9月
| 3 | 巡查组联络 | 联络巡查组的相关事宜 | 刘杰 | 11月（参照学校要求）
学工办 | 1 | 党建 | 深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动 | 各党支部 | 每月
| 2 |  | 党建特色品牌“一智慧、二帮扶、三先做”项目建设 | 各党支部 | 每月
| 3 |  | 组织信工党总支思政政治宣传小分队开展相关活动 | 学生建党对象 | 每月
| 4 |  | 开展“小导师学堂”学业帮扶活动 | 学生建党对象 | 每月
| 5 |  | 落实完成“办一件实事”活动 | 各党支部 | 11月30日前
| 1 | 团总支 | 志愿者工作-“小红帽”专业志愿服务队建设 | 党小组 | 学期末
| 2 |  | “信茗室”主题沙龙系列活动 | 各班组 | 每月一期
| 3 |  | “青春正发声”超级演说会 | 各班组 | 12月中旬
| 1 | 学工 | 寝室安全管理 | 班主任 | 全年
寝室长
楼层长
| 2 |  | 推进创新创业工作 | 各专业 | 全年
| 1 | 工会 | 年底分院活动 | 各部门 | 年底
| 2 |  | 教代会 | 各部门 | 11月份
| 3 |  | 开展丰富多彩的 | 全体教职工 | 全年
教职工健身系列活动
| 4 |  | 教职工集体活动：秋游 | 全体教职工 | 待定
实训室 | 1 | 按照分院要求认真完成实训教学内容安排 | 开学初软件安装，设备调试 | 吴胜旗 | 2018.9.10
|  |  | 定期检查实训设备，及时维修或对外送修 | 钮梦宁 | 全学期
| 2 | 完成资产清查 | 做好旧设备报废及资产清查工作 | 曹力群 | 全学期
| 3 | 环境改造 | 静电地板申报审批、施工单位对接实施、维修更换检验。 | 吴胜旗 | 2019.1.10
| 4 | 加强实训室安全管理 | 电子实训室安装动态视频影像远程监看系统 | 斯衡 | 2019.1.10
|  |  | 加强“人防”和“技防”手段，提高实训室的安全等级，杜绝安全责任事故。 | 吴胜旗 | 全学期